## CULTURA
PREGUNTA | Opción A | Opción B | Opción C | Opción D | Correcta
1. Respecto al inicio del plazo de ejecución contractual, indique la alternativa incorrecta | a) La notificación de la OC u OS | b) Suscripción del contrato | c) Aceptación de la Autoridad de la Gestión Administrativa del postor ganador | d) El cumplimiento de las condiciones previstas en las bases. | C
2. La vigencia del contrato se extiende hasta: | a) La entrega del bien, servicio u obra. | b) El pago de la última prestación pactada, sin perjuicio de que se hayan pactado obligaciones posteriores al pago. | c) La conformidad de la prestación. | d) El pago de la última prestación pactada o el cumplimiento de la totalidad obligaciones posteriores al pago. | B
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto a la subcontratación? | a) Como regla se encuentra prohibido en materia de contratación estatal. | b) No es necesario que el contratista solicite autorización a la entidad. | c) Como regla procede, previa autorización de la entidad y siempre que el porcentaje de prestaciones objeto de subcontratación no supere el 40% del contrato. | d) No existe porcentaje máximo para el subcontratado. | C
4. Respecto de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, es correcto señalar que: | a) Son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, que requieren de reconocimiento por la DGA del MEF mediante resolución directoral. | b) Son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, que no requieren de reconocimiento por la DGA del MEF mediante resolución directoral. | c) Son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, que pueden ser utilizados por las entidades de acuerdo con las decisiones de gestión de sus funcionarios. | d) Son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, que no se hallan previstos en la Ley 32069. | B
5. Los mecanismos de garantía previstos por la Ley 32069 y su Reglamento, son los siguientes: | a) Fideicomiso, carta fianza y contrato de seguro. | b) Carta fianza, retención y contrato de seguro. | c) Contrato de seguro, fideicomiso, carta fianza y retención. | d) Retención, fideicomiso, carta fianza y contrato de seguro. | C
6. Un contratista entrega un bien. El área usuaria observa deficiencias y la DEC se lo comunica, otorgándole un plazo de 5 días para subsanar. El contratista subsana las observaciones dentro de esos 5 días. ¿Corresponde aplicar penalidades por mora al contratista por el tiempo utilizado en la subsanación? | a) Sí, siempre se aplican penalidades por cualquier retraso, incluyendo la subsanación. | b) No, si las observaciones son subsanadas dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. | c) Sí, pero solo si las observaciones fueron por defectos mayores. | d) Depende de si el contrato original preveía penalidades por subsanación. | B
7. El postor ganador de una licitación pública convocada por una Municipalidad distrital para la adquisición de un local para la oficina de seguridad ciudadana, cuenta con un plazo máximo de contados desde el día siguiente del para presentar la totalidad de la documentación para suscribir el contrato. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. | a) Ocho (8) días hábiles, registro en la Pladicop del consentimiento de la Buena Pro. | b) Cinco (5) días hábiles, registro en la Pladicop del consentimiento de la Buena Pro. | c) Cinco (5) días hábiles, consentimiento de la Buena Pro. | d) Ocho (8) días hábiles, consentimiento de la Buena Pro. | A
8. El postor ganador de una licitación pública abreviada presenta un requisito para suscribir un contrato, que no se ajusta a lo dispuesto en las bases, ante esta situación la Entidad puede otorgarle un plazo de máximo de contados desde . Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco | a) Tres (3) días hábiles, el día siguiente de la notificación de la Entidad | b) Cuatro (4) días hábiles, el día siguiente de la notificación de la Entidad | c) Cinco (5) días hábiles, el día siguiente de la notificación de la Entidad pro | d) Ocho (8) días hábiles, el día siguiente de la notificación de la Entidad | C
9. En un contrato de obra, ¿hasta cuándo se extiende la vigencia del contrato? | a) Hasta la recepción total de la obra. | b) Hasta que se efectúe el pago de la última valorización. | c) Hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente. | d) Hasta la culminación del plazo de responsabilidad por vicios ocultos. | C
10. Antes de declarar la nulidad de oficio de un contrato, ¿qué acción debe realizar la entidad contratante respecto al contratista? | a) Solicitar la aprobación previa de la Dependencia encargada de las contrataciones. | b) Publicar la intención de nulidad en la Pladicop. | c) Ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. | d) Correr traslado al contratista para que se pronuncie. | D
11. ¿Qué debe entregar el contratista, como mínimo, al momento de solicitar un adelanto directo en un contrato de obra? | a) El programa de ejecución de obra actualizado. | b) La garantía por el adelanto y el comprobante de pago de dicha garantía. | c) Un informe detallado del uso que se le dará al adelanto. | d) La factura correspondiente al monto del adelanto. | B
12. Señale la afirmación correcta respecto a la ampliación o reducción de garantías por modificaciones contractuales | a) Cuando como consecuencia de una modificación contractual se incremente el monto contractual, el contratista aumenta de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. | b) Cuando la modificación contractual implique una ampliación del plazo del contrato, el contratista mantiene o amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, de corresponder. | c) Cuando la modificación contractual implique una reducción del monto y/o plazo, el contratista debe solicitar la disminución proporcional del monto y/o plazo de las garantías que hubiera otorgado. | d) En todos los casos, la modificación/adecuación de la garantía debe efectuarse en el plazo máximo de veinte (20) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de aprobada y publicada la modificación. | B
13. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una causal para resolver el contrato? | a) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la fase de selección. | b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. | c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. | d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción | A
14. ¿En qué casos es obligatorio suscribir un contrato en lugar de emitir una orden de compra o de servicio en el caso de contratos menores? | a) Cuando la prestación supera el año fiscal | b) En los contratos menores el contrato siempre se perfecciona con la emisión de la orden de compra o de servicio | c) Cuando se trata de consultorías | d) Cuando el monto supera 8 UIT debido a prestaciones adicionales | C
15. El contrato que se formaliza entre el proveedor adjudicado (con buena pro consentida) y la Entidad convocante, contiene las siguientes cláusulas obligatorias: | a) Penalidades, forma de pago, anticorrupción y resolución de contratos. | b) Garantías, anticorrupción, solución de controversias, penalidades y resolución de contrato. | c) Garantías, Penalidades, forma de pago, anticorrupción y resolución de contrato. | d) Garantías, anticorrupción y antisoborno, resolución de contrato, gestión de riesgos y solución de controversias. | B
16. Una vez formalizado el contrato, el contratista es responsable de ……………………. y la Entidad contratante de …………………………… | a) Ejecutar la prestación cumpliendo lo establecido en el contrato – efectuar el pago, una vez emitida la conformidad respectiva. | b) Ejecutar la prestación cumpliendo lo establecido en el contrato – efectuar el pago, sin necesidad de que se haya emitido la conformidad, puesto que la prestación está ejecutada. | c) Ejecutar la prestación considerando los aspectos técnicos que éste considere idóneos – efectuar el pago, una vez emitida la conformidad respectiva. | d) Ejecutar la prestación cumpliendo con las indicaciones que el área usuaria le vaya brindando durante la ejecución del contrato– efectuar el pago, una vez emitida la conformidad respectiva. | A
17. ……………………………………….. es responsable de …………………………………………………………… y de emitir……………………………………………. | a) El órgano encargado de las contrataciones – verificar que la prestación cumple con las condiciones previstas en el contrato – la conformidad. | b) El titular de la entidad o funcionario delegado - El órgano encargado de las contrataciones – verificar que la prestación cumple con las condiciones previstas en el contrato – la conformidad. | c) El área usuaria – verificar que la prestación cumple con las condiciones previstas en el contrato – la conformidad. | d) El área usuaria – verificar que la prestación haya sido ejecutada, la revisión de si cumple o no con las condiciones previstas en el contrato la efectúa el órgano encargado de las contrataciones – la conformidad. | C
18. ………………… es el periodo de tiempo que tiene el contratista para ejecutar la prestaciòn; en tanto que …………………… es el periodo que comprende ejecución, conformidad y pago. | a) Vigencia contractual – plazo de ejecución | b) Plazo de ejecución – cumplimiento de obligaciones contractuales | c) Plazo de ejecución – vigencia contractual | d) Vigencia contractual – cierre del expediente de contratación | C
19. En contratos de bienes y servicios, la solicitud de ampliación de plazo contractual debe ser presentada por el contratista: | a) Dentro de los siete días calendario de finalizado el hecho generador de retraso. | b) Dentro de los siete días hábiles de iniciado el hecho generador de retraso. | c) Dentro de los siete días calendario de iniciado el hecho generador de retraso. | d) Dentro de los diez días hábiles de finalizado el hecho generador de retraso. | A
20. La base legal aplicable a un contrato complementario es: | a) Aquella que estuvo vigente cuando se convocò el procedimiento de selección, del que derivò el contrato primigenio. | b) Aquella que resulta aplicable al contrato primigenio. | c) Aquella que se encuentra vigente al momento de su perfeccionamiento. | d) Al perfeccionarse con una adenda al contrato primigenio, aplica la misma base legal. | C
21.¿Cuál de los siguientes elementos forma parte obligatoria del contrato? | a) El Plan Anual de Contrataciones de la entidad. | b) Las bases integradas que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora | c) El informe de evaluación de ofertas del comité de selección. | d) El Cuadro Multianual de Necesidades. | B
22.Una entidad está por suscribir un contrato de obra. La Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) verifica que el postor ganador tiene multas impagas por infracciones a la Ley de Contrataciones. ¿Qué acción debe tomar la entidad antes de suscribir el contrato? | a) Exigir el pago inmediato de las multas como condición previa a la firma. | b) Proceder a la firma del contrato e iniciar un proceso coactivo para el cobro de las multas. | c) Incorporar una cláusula de compromiso de pago de la multa, la que se efectúa a través de la retención del monto adeudado. | d) Descalificar al postor y llamar al segundo lugar, ya que las multas impagas constituyen un impedimento. | C
23.El contrato se ajusta a la incluida en las bases del respectivo procedimiento de selección y se publica en la Pladicop. | a) proforma de contrato | b) oferta económica | c) estrategia de contratación | d) certificación presupuestal | A
24En un contrato de obra, ¿hasta qué momento rige el contrato? | a) Hasta la recepción total de la obra. | b) Hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente. | c) Hasta que se efectúe el pago de la última valorización. | d) Hasta la culminación del plazo de responsabilidad por vicios ocultos. | B
25.Una entidad suscribe un contrato para el suministro periódico de bienes. El contrato establece que el último pago se realizará después de la última entrega y conformidad. ¿Hasta cuándo se considera vigente este contrato? | a. Hasta la conformidad de la última entrega. | b. Hasta que se efectúe el pago final. | c. Hasta que se agote el presupuesto asignado para el suministro. | d. Hasta que el proveedor entregue la garantía de fiel cumplimiento. | B
26.El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión se encuentra vinculado a la duración del contrato supervisado y debe comprender, como mínimo, hasta la o la conclusión del servicio. | a) firma del contrato principal. | b) aprobación del expediente técnico. | c) liquidación final del contrato principal. | d) recepción de la obra | C
27.Durante la ejecución de un contrato de servicios de limpieza, se promulga una ley que incrementa significativamente el sueldo mínimo vital, afectando directamente los costos relacionados con la remuneración de los operadores de limpieza del contratista, los cuales no fueron previstos con tal magnitud en su oferta original. El contrato no contiene una fórmula de reajuste específica para este tipo de variación. ¿Cuál sería el sustento principal para una posible modificación contractual que reconozca este incremento? | a) La potestad de la entidad para ordenar prestaciones adicionales. | b) La configuración de un hecho sobreviniente no imputable a las partes que afecta el equilibrio económico financiero del contrato. | c) La necesidad de reducir otras prestaciones para compensar el aumento de costos. | d) La aplicación de la cláusula de resolución de contrato por incumplimiento. | B
28.Si una modificación contractual por aplicación de una nueva norma afecta el equilibrio económico financiero del contrato, la parte debe compensar económicamente a la parte para restablecer dicho equilibrio. | a. contratista / entidad | b. que propuso la norma / que la aplica | c. beneficiada / perjudicada | d. que incumple / que cumple | C
30.¿Cuál es una de las modificaciones contractuales que la entidad contratante puede ordenar? | a) La ejecución de prestaciones adicionales. | b) La cesión de posición contractual del contratista a un tercero. | c) La suspensión del contrato por falta de pago del contratista. | d) La modificación de los precios unitarios ofertados por el contratista. | A
31. La autoridad de la gestión administrativa de una entidad puede ordenar la reducción de prestaciones en un contrato de servicios hasta por un porcentaje del monto del contrato original. ¿Cuál es ese porcentaje máximo? | a. 10% | b. 15% | c. 25% | d. 50% | C
32.En un contrato de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entidad detecta que, debido a un cambio en las prioridades institucionales, una sección de la obra ya no es necesaria. Esta sección representa el 10% del monto del contrato original y aún no ha sido ejecutada. ¿Qué acción puede tomar la entidad y qué autoridad es competente para aprobarla? | a) Resolver parcialmente el contrato por la sección no necesaria; aprobación del Titular de la Entidad. | b) Ordenar la reducción de prestaciones correspondiente a dicha sección; reducción que debe ser aprobada por la autoridad de la gestión administrativa . | c) Solicitar al contratista una propuesta de modificación contractual por mutuo acuerdo; aprobación del supervisor. | d) Suspender indefinidamente la ejecución de dicha sección; aprobación del área usuaria. | B
33.Una entidad contrata un servicio de consultoría. Durante la ejecución, se determina la necesidad de una prestación adicional que representa el 20% del monto del contrato original. ¿Quién aprueba esta prestación adicional y qué se requiere además del sustento técnico y legal? | a) La autoridad de la gestión administrativa; se requiere la previsión y/o certificación de crédito presupuestario | b) El Titular de la Entidad; se requiere un informe favorable del OECE. | c) El área usuaria; se requiere la conformidad previa del contratista. | d) El supervisor del contrato; se requiere una adenda suscrita por ambas partes. | A
34.¿Cuál es una causal para que el contratista solicite una ampliación de plazo en un contrato de bienes? | a) Cuando el contratista decide mejorar la calidad de los bienes ofertados. | b) Cuando la entidad realiza el pago de la contraprestación antes de lo previsto. | c) Cuando el contratista encuentra un proveedor más económico para sus insumos. | d) Cuando se aprueba una prestación adicional al contrato, siempre que afecte el plazo. | D
35.Si se producen eventos no atribuibles a las partes que originan la interrupción de la ejecución de las prestaciones, ¿qué pueden acordar las partes respecto al plazo de ejecución contractual? | a) Resolver el contrato automáticamente. | b) Continuar la ejecución asumiendo cada uno sus propios sobrecostos. | c) Acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación del evento. | d) Solicitar al OECE que determine la continuación o suspensión del contrato. | C
36.En un contrato de obra, el contratista solicita una ampliación de plazo debido a atrasos generados por la demora de la entidad en la entrega de una parte del terreno. El supervisor emite su opinión técnica y la entidad debe resolver. Si la entidad no notifica su decisión al contratista dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el Reglamento, ¿cuál es la consecuencia? | a. La solicitud de ampliación de plazo se considera automáticamente denegada. | b. La solicitud de ampliación de plazo se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el procedimiento. | c. Se debe iniciar un procedimiento de solución de controversias para definir el plazo. | d. El contratista debe presentar nuevamente su solicitud con mayor sustento. | B
37.Una consecuencia directa de la aprobación de una prestación adicional en un contrato es: | a) El incremento del monto del contrato original. | b) La reducción automática del plazo de ejecución. | c) La exención de presentar garantías adicionales. | d) La obligación del contratista de subcontratar la prestación adicional. | A
38.Si una modificación contractual implica un incremento del monto del contrato, ¿qué obligación surge para el contratista respecto a las garantías otorgadas? | a. No tiene ninguna obligación adicional, las garantías originales cubren las modificaciones. | b. Debe solicitar la devolución proporcional de las garantías. | c. Debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. | d. Debe presentar una nueva garantía de fiel cumplimiento por el monto total modificado. | C
39.Cuando una modificación contractual implica una reducción del monto y/o plazo, el contratista puede solicitar la proporcional del monto y/o plazo de las garantías que hubiera otorgado. | a. ejecución | b. anulación | c. ampliación | d. disminución | D
40.Durante la ejecución de un contrato para la construcción de un puente en una región del Perú, se producen lluvias torrenciales de magnitud excepcional, no previstas en los estudios de riesgos del proyecto, que generan el desborde del río e impiden completamente el acceso a la zona de trabajo y la continuación de las obras por un periodo indeterminado. Ni la entidad pública contratante ni la empresa constructora son responsables de este evento natural. Ante esta situación que interrumpe la ejecución de las prestaciones, ¿qué acción pueden acordar legalmente las partes respecto al plazo de ejecución contractual, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones? | a. La entidad debe resolver el contrato inmediatamente por caso fortuito, pagando al contratista solo los trabajos ejecutados. | b. La entidad y el contratista pueden acordar formalmente por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta que el evento de las lluvias y sus consecuencias directas hayan culminado y se pueda reiniciar los trabajos. | c. El contratista debe continuar la ejecución en cuanto sea mínimamente posible, asumiendo los sobrecostos generados por el evento, para luego solicitar un reembolso. | d. La entidad debe solicitar una directiva específica al OECE para que autorice la suspensión del contrato y determine la compensación económica al contratista. | B
41.Una entidad pública contrató un servicio de desarrollo de software. Durante la ejecución, debido a una deficiente especificación inicial por parte del área usuaria de la entidad (causa imputable a la entidad), se evidencia que una funcionalidad crucial, tal como está definida, no logrará el objetivo público esperado. Corregir esta deficiencia implica una modificación al alcance y costo del servicio. El contratista está dispuesto a realizar los ajustes, pero esto generará costos adicionales. La entidad considera que, a pesar del error inicial, es vital continuar con el contrato para no perder la inversión y tiempo avanzados. ¿Bajo qué condiciones excepcionales podrían la entidad y el contratista acordar una modificación contractual por este hecho sobreviniente, a pesar de ser imputable a la entidad? | a) Solo si el costo de la modificación no excede el 10% del monto original y el contratista renuncia a cualquier reclamo posterior. | b) Únicamente si la modificación implica una reducción del plazo contractual para compensar el error de la entidad. | c) Si la autoridad de la gestión administrativa autoriza la modificación, se demuestra que no hubo dolo por parte de la entidad en la especificación deficiente, y la entidad asume los costos derivados de la modificación. | d) Esta modificación no es posible si la causa es imputable a una de las partes; la entidad debería resolver el contrato y convocar uno nuevo. | C
42.¿Cuál de las siguientes es una causal para que cualquiera de las partes pueda resolver un contrato? | a. La simple disconformidad con la calidad de la prestación. | b. El incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. | c. El cambio de gestión en la entidad contratante. | d. La solicitud del contratista de un adelanto no previsto en las bases. | B
43¿En qué situación la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante puede declarar la nulidad de un contrato ya perfeccionado? | a. Cuando el contratista solicita una ampliación de plazo injustificada. | b. Cuando el contratista propone una subcontratación no autorizada. | c. Cuando el área usuaria determina que la necesidad de la contratación ha desaparecido. | d. Cuando se verifica que, durante el procedimiento de selección, se presentó documentación falsa que sustentó la adjudicación de la buena pro. documentación falsa que sustentó la adjudicación de la buena pro. | D
44.Una entidad perfecciona un contrato con un proveedor. Posteriormente, se descubre que dicho proveedor, al momento de la suscripción, se encontraba impedido para contratar con el Estado según el Artículo 30 de la Ley. ¿Qué acción puede tomar la autoridad de la gestión administrativa de la entidad? | a.Resolver el contrato por incumplimiento del proveedor. | b. Declarar la nulidad del contrato. | c.Solicitar al proveedor que subsane el impedimento y continuar con el contrato. d.Aplicar una penalidad al proveedor y permitir la continuación del contrato. | d.Aplicar una penalidad al proveedor y permitir la continuación del contrato. | B
45.Si un contrato es resuelto por causa imputable al contratista, ¿qué acción puede tomar la entidad respecto a las garantías otorgadas por este? | a. Ejecutar las garantías. | b. Devolver inmediatamente las garantías al contratista. c.Mantener las garantías en custodia hasta un nuevo proceso. | c.Mantener las garantías en custodia hasta un nuevo proceso. | d. Solicitar al contratista que incremente el monto de las garantías. | A
46.Aun cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad del contrato, ¿qué facultad excepcional tiene la autoridad de la gestión administrativa? | a. Modificar la causal de nulidad para evitar la resolución. | b. Autorizar la continuación de la ejecución del contrato, previos informes técnico y legal favorables que sustenten la necesidad basada en un análisis costo- beneficio. | c. Imponer una multa al contratista en lugar de declarar la nulidad. | d. Solicitar al Tribunal de Contrataciones que convalide el contrato. | B
47.Una entidad está evaluando resolver un contrato de servicios por incumplimiento del contratista. El área usuaria ha emitido un informe detallando las faltas. Antes de notificar la resolución, ¿qué procedimiento debe seguir la entidad si el incumplimiento no es uno de los que permite la resolución sin apercibimiento previo? | a. Notificar directamente la resolución del contrato al contratista. | b. Solicitar al contratista una propuesta de subsanación en un plazo no menor al 10% del plazo del contrato o entregable. | c. Requerir al contratista que ejecute la prestación materia de incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato, otorgando el plazo que establece la normativa. | d. Elevar el caso al Tribunal de Contrataciones para que determine si procede la resolución. | C
48.El instrumento que dispone la declaración de nulidad del contrato debe determinar, en caso corresponda, el inicio del . | a. nuevo procedimiento de selección. | b. pago de indemnizaciones. | c. proceso de conciliación. | d. Deslinde de responsabilidades. | D
49.¿Cuál es una de las causales para la resolución del contrato que puede configurarse como una condición de terminación anticipada establecida en el propio contrato? | a. El mutuo acuerdo entre las partes. | b. La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. | c. La configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. | d. El incumplimiento de la cláusula anticorrupción. | C
50.Tras declarar la nulidad de un contrato de obra (que derivó de una Licitación Pública) por haberse suscrito con un proveedor impedido y haber realizado la constatación física e inventario de la obra parcialmente ejecutada, ¿qué mecanismo principal contempla la Ley para que la entidad pueda continuar con la ejecución de las prestaciones pendientes? | a.Convocar obligatoriamente una nueva Licitación Pública para el saldo de obra, utilizando el inventario como base. | b. Contratar directamente (a través de un procedimiento no competitivo) la ejecución del saldo de obra, ajustando el requerimiento y seleccionando un nuevo proveedor. | c.Solicitar al contratista original, cuyo contrato fue anulado, que subsane su impedimento y continúe con la obra bajo un nuevo acuerdo. | d.Esperar la resolución de cualquier procedimiento sancionador contra el proveedor impedido antes de tomar cualquier acción sobre el saldo de obra. | B
51¿Cuál es el plazo máximo general para que el área usuaria emita la conformidad de un servicio, una vez recibido el entregable, salvo que se requieran pruebas o se trate de consultorías? | a. Tres días hábiles. | b. Cinco días calendario. | c. Siete días | d. Diez días hábiles. | D
52.Si la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) comunica observaciones al contratista sobre un entregable, ¿qué debe indicar claramente en dicha comunicación? | a. La penalidad que se aplicará si no subsana. | b. El sentido de las observaciones. | c. La posibilidad de resolver el contrato. | d. El nombre del funcionario que realizó las observaciones. | B
53.Cuando la entidad comunica observaciones al contratista, le otorga un plazo para subsanar que no debe ser mayor del del plazo del entregable correspondiente. | a. 10% | b. 20% | c. 30% | d. 50% | C
54.Un contratista entrega un bien. El área usuaria observa deficiencias y la DEC se lo comunica, otorgándole un plazo de 5 días para subsanar. El contratista subsana las observaciones dentro de esos 5 días. ¿Corresponde aplicar penalidades por mora al contratista por el tiempo utilizado en la subsanación? | a. Sí, siempre se aplican penalidades por cualquier retraso, incluyendo la subsanación. | b. No, si las observaciones son subsanadas dentro del plazo otorgado, no corresponde aplicación de penalidades. | c. Sí, pero solo si las observaciones fueron por defectos mayores. | d. Depende de si el contrato original preveía penalidades por subsanación. | B